## Sheet1
id_wo | nama_wo | department | deskripsi | drawing | target_selesai | tgl_selesai | prioritas | plan_biaya | act_biaya | status | tanggal | verified | approve_dept | approve_div | create_by | id_lokasi | id_kategori | id_teknisi
HM-001-I-21 | Penggantian lampu LED | 12 | Penggantian lampu LED gudang 7 lorong | default.jpg | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 0 | 650000 | 630000 | Closed | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 30 | 1 | 3 | 1
HM-002-I-21 | Penggantian lampu TL LED | 2 | Penggantian lampu TL LED | default.jpg | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 0 | 45000 | 35000 | Closed | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 26 | 11 | 3 | 1
HM-003-I-21 | Pembuatan kanopi paten | 1 | Pembuatan kanopi paten area preparasi PVC | default.jpg | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 0 | 110000 | 0 | Closed | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 3 | 12 | 3 | 4
HM-004-I-21 | Pembuatan lubang untuk slot | 1 | Pembuatan lubang untuk kunci slot otomatis | default.jpg | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 3 | 12 | 3 | 5
HM-005-I-21 | Perbaikan roda tangki | 1 | Perbaikan roda tangki mesin 2 (Seret) | default.jpg | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 0 | 1110000 | 1110000 | Closed | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 3 | 12 | 3 | 5
HM-006-I-21 | Pemindahan timbangan | 1 | Pemindahan timbangan mesin 2 INOUE | default.jpg | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 3 | 9 | 1 | 1
HM-007-I-21 | Menghilangkan bahaya | 1 | Menghilangkan bahaya akan terjatuhnya matrial saat pemindahan di rell sms | default.jpg | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 3 | 9 | 3 | 4
HM-008-I-21 | Pembuatan tambahan kanopi | 16 | Pembuatan tambahan kanopi musolah kep: u/ sholat jumat AGP & CPA | default.jpg | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 0 | 4347000 | 4347000 | Closed | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 22 | 15 | 2 | 4
HM-010-I-21 | Pembuatan PCB PVC | 1 | Pembuatan production control board line PVC | default.jpg | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 0 | 885000 | 883000 | Closed | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 3 | 12 | 2 | 4
HM-011-I-21 | Perbaikan KOB | 12 | Perbaikan pengelasan bagian KOB B 9302 AP yang kropos | default.jpg | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 30 | 14 | 3 | 6
HM-012-I-21 | Pembuatan aplikator sampel | 2 | Pembuatan aplikator sampel | default.jpg | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 26 | 11 | 2 | 4
HM-013-I-21 | Pergantian spatula | 1 | Pergantian spatula untuk scraping yang sudah tumpul sejumlah 6 pcs line PVC | default.jpg | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 3 | 12 | 3 | 4
HM-014-I-21 | Pembuatan tools box PVC 1 | 1 | Pembuatan tools box untuk line PVC mesin I | default.jpg | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 3 | 12 | 2 | 4
HM-015-I-21 | Pembuatan cover sample | 1 | Pembuatan cover sample vigmentasi 390 Grey | default.jpg | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 3 | 12 | 2 | 4
HM-016-I-21 | Pembuatan henkaten board | 12 | Pembuatan henkaten board shipping | default.jpg | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 30 | 14 | 2 | 4
HM-017-I-21 | Perbaikan KOB | 12 | Pengecatan box mobil B 94BB BCQ warna pudar | default.jpg | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 30 | 14 | 1 | 4
HM-018-I-21 | Visualisasi petunjuk pola | 13 | Visualisasi petunjuk pola pada colecting box line pad pillar 2 stifener | default.jpg | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 16 | 8 | 2 | 6
HM-019-I-21 | Pembuatan tag clossing | 13 | Pembuatan tag clossing time colecting post line stifener dan pad pillar | default.jpg | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 16 | 8 | 2 | 4
HM-020-I-21 | Perbaikan KOB | 12 | Pengecatan box mobil B 9061 BCE warna pudar | default.jpg | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 30 | 14 | 1 | 4
HM-021-I-21 | Perbaikan KOB | 12 | Pengecatan box mobil B 9447 OB warna pudar | default.jpg | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 30 | 14 | 1 | 6
HM-022-I-21 | Cover lampu TL | 2 | Cover lampu TL | default.jpg | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 26 | 11 | 3 | 1
HM-023-I-21 | Perbaikan palang safety | 13 | Perbaikan palang safety guard arah ke kantin patah | default.jpg | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 16 | 17 | 3 | 6
HM-024-II-21 | Pembuatan pagar pembatas | 12 | Pembuatan pagar pembatas area henkaten dan pengecatan lantai zebra cross | default.jpg | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 30 | 14 | 2 | 4
HM-025-II-21 | Pembuatan talang air mushola | 16 | Pembuatan talang air mushola | default.jpg | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 22 | 15 | 2 | 4
HM-026-II-21 | Pemasangan banner | 1 | Pemasangan banner di atas papan henkaten shipping | default.jpg | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 3 | 12 | 2 | 6
HM-027-II-21 | Penopang dek rework | 1 | Penopang dek rework supaya tidak goyang pvc 1 | default.jpg | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 3 | 12 | 1 | 5
HM-028-II-21 | Pengecatan tembok area loading | 12 | Pengecatan tembok area loading shipping | default.jpg | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 0 | 1186000 | 1186000 | Closed | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 30 | 14 | 3 | 7
HM-029-II-21 | Penambahan jalur zebracross | 12 | Penambahan jalur zebracross area preparasi shipping | default.jpg | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 0 | 372000 | 372000 | Closed | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 30 | 14 | 2 | 8
HM-030-II-21 | Pemotongan kaki board | 1 | Pemotongan kaki board production control line pvc karena melampaui jalur hijau | default.jpg | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 3 | 12 | 3 | 4
HM-031-II-21 | Pembuatan troly | 1 | Pembuatan troly untuk mengangkat matrial 6050 dan mempermudah proses charging | default.jpg | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 0 | 1166000 | 1165000 | Closed | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 3 | 10 | 2 | 4
HM-032-II-21 | Pembuatan saringan | 12 | Pembuatan saringan untuk DINP | default.jpg | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 30 | 5 | 2 | 5
HM-033-II-21 | Pembuatan atap | 1 | Pembuatan atap tempat wudhu di pos satpam 2 gudang 7 | default.jpg | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 0 | 150000 | 120000 | Closed | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 3 | 16 | 2 | 4
HM-034-II-21 | Pembuatan rak new line | 7 | Pembuatan rak new line d foam DSSL | default.jpg | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 0 | 230000 | 187000 | Closed | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 17 | 18 | 2 | 4
HM-035-II-21 | Pembuatan rak new line | 7 | Pembuatan rak new line d foam DSSL | default.jpg | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 0 | 354000 | 187000 | Closed | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 17 | 18 | 2 | 4
HM-036-II-21 | Pemasangan benner | 13 | Pemasangan benner bulan K3 tahun 2021 | default.jpg | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 16 | 1 | 2 | 6
HM-037-II-21 | Perbaikan Penggantian lampu | 2 | Perbaikan Penggantian lampu | default.jpg | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 0 | 210000 | 105000 | Closed | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 26 | 11 | 3 | 1
HM-038-II-21 | Pembuatan lampu | 12 | Pembuatan lampu penerangan untuk henkaten | default.jpg | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 0 | 580000 | 580000 | Closed | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 30 | 14 | 2 | 5
HM-040-II-21 | Pengecatan ulang safety guard | 13 | Pengecatan ulang safety guard jalur hijau | default.jpg | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 0 | 763000 | 0 | Closed | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 16 | 5 | 3 | 8
HM-041-II-21 | Perbaikan KOB | 13 | Pemasangan sign assembly point office kedoya | default.jpg | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 16 | 2 | 3 | 6
HM-042-II-21 | Perbaikan KOB | 12 | Perbaikan dek kropos KOB B 9061 BCE | default.jpg | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 30 | 14 | 3 | 6
HM-043-II-21 | Pemasangan papan triplek | 1 | Pemasangan papan triplek di belakang rak raw matrial area preparasi PVC | default.jpg | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 3 | 12 | 1 | 4
HM-044-II-21 | Perapihan kabel menjuntai | 1 | Perapihan kabel menjuntai area pvc | default.jpg | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 3 | 12 | 1 | 1
HM-045-II-21 | U/ Membersihkan mesin ext | 1 | U/ Membersihkan mesin extruder | default.jpg | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 3 | 7 | 2 | 5
HM-046-II-21 | Penggantian lampu | 1 | Penggantian lampu penerangan di line PVC 2 yang mati | default.jpg | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 0 | 650000 | 630000 | Closed | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 3 | 12 | 3 | 1
HM-047-II-21 | Perbaikan kebocoran WH | 12 | Perbaikan kebocoran gudang 3 | default.jpg | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 0 | 100000 | 65000 | Closed | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 30 | 5 | 3 | 7
HM-048-II-21 | Perbaikan talang bocor | 12 | Perbaikan talang bocor di area shipping tempat loading dan area henkaten | default.jpg | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 0 | 359000 | 65000 | Closed | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 30 | 14 | 3 | 7
HM-049-II-21 | Merapihkan suply power | 1 | Merapihkan suply power area penimbangan RM 1 dan 2 | default.jpg | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 3 | 12 | 1 | 1
HM-050-II-21 | Mengganti lampu LED | 12 | Mengganti lampu LED CS. Atas Gudang 5 | default.jpg | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 0 | 125000 | 105000 | Closed | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 30 | 3 | 3 | 1
HM-051-II-21 | Penambahan penerangan | 12 | Penambahan penerangan gudang 6 KRB | default.jpg | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 0 | 610000 | 325000 | Closed | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 30 | 6 | 2 | 1
HM-053-II-21 | Pembuatan stoper | 1 | Pembuatan stoper untuk timbangan PVC MESIN1 | default.jpg | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 3 | 12 | 1 | 5
HM-054-II-21 | Perbaikan colokan listrik | 14 | Perbaikan colokan listrik ruangan accounting | default.jpg | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 0 | 50000 | 420000 | Closed | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 17 | 2 | 3 | 1
HM-055-II-21 | Menggeser jalur under | 1 | Menggeser jalur under inspection line | default.jpg | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 0 | 425000 | 57000 | Closed | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 3 | 12 | 1 | 4
HM-056-II-21 | Memperbaiki jalur hoiz | 1 | Memperbaiki jalur hoiz agar landasan tidak membuat guncangan | default.jpg | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 0 | 295000 | 0 | Closed | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 3 | 12 | 1 | 4
HM-057-II-21 | Pengelasan dudukan tangki | 1 | Pengelasan dudukan tangki no.3 mesi 1 line pvc | default.jpg | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 0 | 145000 | 145000 | Closed | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 3 | 12 | 3 | 5
HM-058-II-21 | Perbaikan atap ruang ohbeya | 16 | Perbaikan atap ruang ohbeya rembes ke ruang admin | default.jpg | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0 | 65000 | 60000 | Closed | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 22 | 4 | 3 | 7
HM-059-II-21 | Pemisahan saklar lampu | 16 | Pemisahan saklar lampu parkiran dan pompa air | default.jpg | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 0 | 75000 | 203000 | Closed | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 22 | 4 | 1 | 5
HM-060-II-21 | Penggantian bearing tangki | 1 | Penggantian bearing tangki 3 u/ PVC | default.jpg | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 3 | 12 | 3 | 5
HM-061-II-21 | Penggantian lampu LED | 12 | Penggantian lampu LED area cleanning drum | default.jpg | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 0 | 380000 | 330000 | Closed | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 30 | 5 | 3 | 5
HM-062-II-21 | Papan Identitas RAW | 1 | Papan Identitas RAW matrial line PVC area preparasi | default.jpg | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 3 | 12 | 2 | 6
HM-063-II-21 | Pembuatan catatan | 1 | Pembuatan catatan untuk tulisan drum line PVC | default.jpg | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 3 | 12 | 2 | 5
HM-064-II-21 | Pengecatan tutup tempat sampah | 16 | Pengecatan tutup tempat sampah pemasangan poster untuk membuang sampah | default.jpg | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 0 | 170000 | 170000 | Closed | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 22 | 19 | 3 | 9
HM-065-II-21 | Pembuatan tatakan kardus | 12 | Pembuatan tatakan kardus rak area gudang 7 | default.jpg | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 30 | 1 | 1 | 6
HM-066-III-21 | Menyambungkan pipa | 1 | Menyambungkan pipa yang bocor menambah cover pada pipa | default.jpg | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 3 | 12 | 3 | 7
HM-067-III-21 | Menggeser pengait rangka | 1 | Menggeser pengait rangka papan IKA | default.jpg | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 3 | 12 | 1 | 6
HM-068-III-21 | Meninggikan cover discharging | 1 | Meninggikan cover discharging PVC machine 1 | default.jpg | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 3 | 12 | 3 | 4
HM-069-III-21 | Penggantian lampu line | 1 | Penggantian lampu line nuotong dan stiffenner` | default.jpg | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 3 | 7 | 3 | 1
HM-070-III-21 | Penggantian roda tangga | 12 | Penggantian roda tangga GD.3 | default.jpg | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 0 | 150000 | 66000 | Closed | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 30 | 5 | 3 | 4
HM-071-III-21 | Pembuatan kerangka pompa | 16 | Pembuatan kerangka pompa banjir | default.jpg | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 0 | 1140000 | 448000 | Closed | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 22 | 19 | 3 | 5
HM-072-III-21 | Perbaikan KOB | 12 | Pengecatan mobil BOX 9302 AP | default.jpg | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 0 | 210000 | 193000 | Closed | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 30 | 14 | 3 | 6
HM-073-III-21 | Perbaikan alat penuangan | 12 | Perbaikan alat penuangan cairan | default.jpg | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 0 | 190000 | 0 | Closed | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 30 | 3 | 3 | 4
HM-074-III-21 | Penambahan lampu | 1 | Penambahan lampu area colecting post extrud nuotong | default.jpg | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 0 | 175000 | 206000 | Closed | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 3 | 8 | 2 | 1
HM-076-III-21 | Pagar pengamana jalur hijau | 1 | Pagar pengamana jalur hijau rel drum matrial jadi di PVC | default.jpg | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 3 | 12 | 2 | 4
HM-081-III-21 | Pemasangan CCTV | 16 | Pemasangan CCTV area palet GD.7 | default.jpg | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 22 | 19 | 2 | 9
HM-082-III-21 | Perbaikan kelistrikan | 16 | Perbaikan kelistrikan area pos 1 musolah parkiran | default.jpg | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 22 | 15 | 3 | 5
HM-083-III-21 | Perapihan kabel listrik | 16 | Perapihan kabel listrik PLN temuan safety patrol | default.jpg | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 22 | 19 | 3 | 5
HM-088-III-21 | Meja PC UTM | 2 | Meja PC UTM | default.jpg | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 26 | 11 | 2 | 4
HM-089-III-21 | Pembuatan cover lampu Mesin KRB | 1 | Pembuatan cover lampu Mesin KRB | default.jpg | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 3 | 6 | 2 | 6
HM-090-III-21 | Perapihan kabel pos | 16 | Penggantian perbaikan perapihan kabel pos 2 saat ini kondisi mati | default.jpg | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 0 | 480000 | 0 | Closed | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 22 | 16 | 3 | 5
HM-093-III-21 | Menambah slot unutk bank | 13 | Menambah slot unutk bank kanban | default.jpg | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 16 | 8 | 1 | 4
HM-099-III-21 | Perbaikan takel | 1 | Perbaikan takel untuk angkat glascolt stiffener | default.jpg | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 3 | 7 | 3 | 5
HM-106-III-21 | Pembuatan tatakan alas kasrdus di rak GD.7 | 12 | Pembuatan tatakan alas kasrdus di rak GD.7 | default.jpg | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | Closed | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 34 | 1 | 2 | 4