## Sheet1
id_wo | nama_wo | department | deskripsi | drawing | target_selesai | tgl_selesai | prioritas | plan_biaya | act_biaya | status | tanggal | verified | approve_dept | approve_div | create_by | id_lokasi | id_kategori | id_teknisi
HM-097-III-21 | Menghilangkan hasil cutting pendek | 1 | Menghilangkan memperbaiki hasil cutting yang panjang pendek | default.jpg | 2021-03-30 |  | 0 | 680000 | 0 | Open | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 3 | 8 | 1 | 5
HM-039-II-21 | Menaruh produk stiffener | 1 | Menaruh produk stiffener sebelum masuk ke operator packing | default.jpg | 2021-02-15 |  | 0 | 904000 | 718000 | Open | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 3 | 7 | 2 | 4
HM-078-III-21 | Pembuatan pokayoke | 1 | Pembuatan pokayoke pada tangki dengan memasang switch | default.jpg | 2021-03-15 |  | 0 | 400000 | 0 | Open | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 3 | 12 | 1 | 5
HM-087-III-21 | Pembuatan mesin press com | 2 | Pembuatan mesin press compound dan finish good | default.jpg | 2021-03-23 |  | 0 | 0 | 0 | Open | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 26 | 11 | 2 | 5
HM-102-III-21 | Pembuatan kanopi | 1 | Pembuatan kanopi dan penerangan untuk papan PCB henkaten | default.jpg | 2021-04-01 |  | 0 | 300000 | 0 | Open | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 3 | 12 | 1 | 5
HM-103-III-21 | Pembuatan troly di gudang | 12 | Pembuatan troly di gudang 7 | default.jpg | 2021-04-01 |  | 0 | 1475000 | 0 | Open | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 30 | 1 | 2 | 4
HM-077-III-21 | Pemasangan indikator RPM | 1 | Pemasangan indikator RPM auger myyer 1 | default.jpg | 2021-03-15 |  | 0 | 0 | 0 | Open | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 3 | 12 | 2 | 5
HM-086-III-21 | Perbaikan KOB | 12 | Pengecatan box mobil B 9302 BCK | default.jpg | 2021-03-19 |  | 0 | 124000 | 0 | Open | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 30 | 14 | 3 | 6
HM-092-III-21 | Menutup lubang saluran air | 16 | Menutup lubang saluran air untuk area pembongkaran pallet bekas | default.jpg | 2021-03-24 |  | 0 | 300000 | 0 | Open | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 22 | 19 | 2 | 4
HM-094-III-21 | Safety tutup cup mesin | 1 | Safety tutup cup mesin roll KRB | default.jpg | 2021-03-26 |  | 0 | 126000 | 0 | Open | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 3 | 6 | 2 | 4
HM-095-III-21 | Dudukan roll plastik | 1 | Dudukan roll plastik | default.jpg | 2021-03-26 |  | 0 | 100000 | 0 | Open | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 3 | 10 | 2 | 4
HM-104-III-21 | Pembuatan stoper dan pengecatan | 1 | Pembuatan stoper dan pengecatan | default.jpg | 2021-04-02 |  | 0 | 0 | 0 | Open | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 35 | 7 | 2 | 6
HM-105-III-21 | Tambhan lampu neon | 1 | Tambhan lampu neon | default.jpg | 2021-04-02 |  | 0 | 0 | 0 | Open | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 35 | 7 | 3 | 6